## Sheet1
LAPORAN PEKERJAAN
NO | TANGGAL | NAMA DAN TEMPAT | TEKNISI | KETERANGAN
1 | 29 Agustus 2021 | Jaga Sore (tukar jadwal sama Yusuf) |  | SELESAI
2 | 30 Agustus 2022 | (1). Survay di ibu Santi, Rejosari (2). Survay di SMA Bung Karno, Karangpandan | (1). Ferdiyanto | SELESAI
3 | 31 Agustus 2023 | Pemasangan Baru User Linda, Mojosongo, Marketing Dayat | (1). Ferdiyanto (2). Yoga | SELESAI
4 | 2021-09-01 | (1). Maintenance di Ibu Rini, Colomadu (Pointing di tower) (2). Pasang AP Baru di SoloNet | (1). Ferdiyanto (2). Dika | SELESAI
5 | 2021-09-03 | (1). Pasang Baru di Warsito Budoyo, Palur. Marketing Teknis (2). Pasang Baru di Saifus Sodri, Ngresep. Marketing Agus | (1). Ferdiyanto (2). Yoga | SELESAI
6 | 2021-09-05 | Jaga Sore (Tukar sama mas Bagas) |  | SELESAI
7 | 2021-09-06 | (1). Maintenance di Anik Pebriastuti (Pointing dan cek Lokalan) (2). Pasang AP baru di BTS Agas | (1). Ferdiyanto (2). Dani | SELESAI
8 | 2021-09-07 | (1). Pasang BOX di BTS Palur (2). Pasang Baru di Suranto, Palur. Marketing Teknis (3). Pasang Baru di Donang, Palur. Marketing Teknis (4). Pasang Baru di Erlin, Palur. Marketing Teknis (5). Pasang Baru di Noki Candra, Palur. Marketing Teknis | (1). Ferdiyanto (2). Dani (3). Arda | SELESAI
9 | 2021-09-08 | . Stand bay, ngantar laptop ke Ilham dan bantu pemasangan di Santi |  | SELESAI
10 | 2021-09-09 | Maintenance CCTV Sumber, User Toko | (1). Ferdiyanto (2). Yoga | SELESAI
11 | 2021-09-10 | Pasang Acces Point dan Narik kabel di SMA BUNG KARNO | (1). Ferdiyanto (2). Ilham | SELESAI
12 | 2021-09-12 | Jaga Dini Hari (tukar sama kompor) |  | SELESAI
13 | 2021-09-13 | Pasang Baru di SMK Al Islam Kalijambe (Belum selesai karna mau di buat kan PTP arah Rejosari karna di BTS Gemolong Ndak Ngangkat) | (1). Ferdiyanto (2). Ilham | BELUM SELESAI
14 | 2021-09-14 | Lanjut Pasang Baru di SMK Al Islam Kalijambe (Selesai) | (1). Ferdiyanto (2). Ilham | SELESAI
15 | 2021-09-15 | (1). Maintenance di Aris BTS Plumbon (Cek Lokalan) (2). Menambah Alat di SMK Bung Karno, Karangpandan | (1). Ferdiyanto ________________ (1). Ferdiyanto (2). Yusuf | SELESAI
16 | 2021-09-17 | Maintenance di Sulis, Mojolaban (Pointing ulang) | (1). Ferdiyanto (2). Mas Binar | SELESAI
17 | 2021-09-19 | Jaga Sore |  | SELESAI
18 | 2021-09-20 | (1). Maintenance di CV Sekar Melati, Pasar Nongko (Cek Lokalan) (2). Maintenance di PT Interface Indonesia, Kadipiro (Pointing ulang dan cek Lokalan) (3). Mengecek BTS Wonorejo karena arah Sabila Off | (1). Ferdiyanto (2). Yoga | SELESAI
19 | 2021-09-21 | Survay di Klaten | (1). Ferdiyanto (2). Mas Binar | SELESAI
20 | 2021-09-22 | (1). Maintenance di Sri Mulyani (Pointing) (2). Maintenance di pak Edy BTS Ngoresan, Palur (Cek Lokalan) | (1). Ferdiyanto (2). Yoga | SELESAI
21 | 2021-09-23 | Pasang AP di BTS Gemolong | (1). Ferdiyanto (2). Yusuf | SELESAI
22 | 2021-09-24 | Jaga Sore |  | SELESAI
23 | 2021-09-26 | Jaga Siang (Tukaran sama Wahyu) |  | SELESAI
24 | 2021-09-27 | (1). Pasang Baru di Al Azhar, Sambeng, User Teknis (2). Pasang AP di Sambeng | (1). Ferdiyanto (2). Dani (3). Yusuf | SELESAI